## 배치계획표
건설사업관리기술인 배치계획표 | [19 empty] | 복잡공종 |  | #REF! | 9.673 | #REF! |  | #REF!
□ 용 역 명 : |  | 홍성의료원 본관동 리모델링 및 증축공사 전력시설물 공사감리 용역
□ 용역기간 : |  | 11
구분 |  |  | 분야 | 등급 | 배치계획 | [10 empty] | 투입월수 | 환산비 | 환산인월수 | 비고
[6 empty] | 2022-07-01 | 2022-08-01 |  | 2022-09-01 | [5 empty] | 2023-05-01
[5 empty] | 시공단계 | [9 empty] | 시공후
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
설계 단계 | 책임기술인 |  | 건축 | 특급 | [11 empty] | 0 | 1.12 | 0 |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 분야별 기술인 (비상주) |  | 건축 | 고급 | [11 empty] | 0 | 1 | 0 |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
|  |  | 토목 | 고급 | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 기계 | 고급 | [11 empty] | 0 | 1 | 0 |  | 0 | [7 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 조경 | 고급 | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 전기 | 고급 | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 통신 | 고급 | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | 소방 | 고급 | [11 empty] | 0 | 1 | 0 | [9 empty] | #REF! | #REF!
|  |  | [소 계] | [12 empty] | 0 |  | 0 | [10 empty] | #REF!
시공 단계 및 시공후 단계 | 상주 감리원 |  | 책임 | 특급 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 8.5 | 1.138 | 9.673 | [9 empty] | 8 | 9.104
|  |  | 보조 | 중급 |  |  | 0.199 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 7.199 | 0.939 | 6.76 | [9 empty] | 7.199 | 6.7599
|  |  | 전기3 | 초급 | [11 empty] | 0 | 0.775 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | 소방 | 초급 | [11 empty] | 0 | 0.722 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | [소 계] | [12 empty] | 15.699 |  | 16.433 | [10 empty] | 15.8639
비상주 감리원 |  |  | 전기 | 특급 | [13 empty] | 3.966 | 월 1회 |  | 전기 내에서 상주 : 비상주 (80:20)
|  |  | [소 계] | [14 empty] | 3.966
[합 계] | [17 empty] | 20.399 |  | 건축 | 기계 | 토목 | 조경 | 전기 | 통신 | 소방 |  | 시공단계 | #REF!
* 본 배치계획서는 계약시 공정표 및 현장실정에 맞게 상기 총 인월수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음. * 용역기간은 공사기간 변경시 증감된 기간 만큼 배치계획 변경 등으로 조정할 수 있음. * 기술지원기술인은 매월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도하여야 함 | [15 empty] | 20.399 | 실배치 | 20.399 | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | bar: 시공단계 9 9
[5 empty] | 시공단계 9 9: [합계] | 20.399 |  | 20.399 | 100%
[21 empty] | 구 분 |  | 건설 | 전기 | 통신 | 소방 | 계
[21 empty] | 기준수량 | 상주 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | 기술지원 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | 소계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | 배치수량 | 상주 | #REF! | 9.673 | #REF! | 0 | #REF!
[22 empty] | 기술지원 | #REF! | 3.966 | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | 소계 | #REF! | 13.639 | #REF! | #REF! | #REF!
[21 empty] | 편차 | 상주 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | 기술지원 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[22 empty] | 소계 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!